## Instrucciones
Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.

## Estrategia de Automatizacion
Estrategia de Automatizacion
Proyecto: Coordinadora
Id | Módulo | Objetivo | Herramientas/Frameworks | Acciones de Validación | Flujo de Pruebas | Excepciones/Errores | Resultado Esperado
1 | Validaciones de Formato | Validar que los datos introducidos en los campos tengan el formato correcto. | Selenium, JUnit, RegEx | Validar formato de teléfono, correo, dirección, etc. | Probar con valores válidos e inválidos para cada campo | Verificar que el sistema muestre mensaje de error para valores inválidos | Los campos deben aceptar solo valores con el formato correcto.
2 | Validaciones de Campos Obligatorios | Asegurar que los campos obligatorios no estén vacíos antes de permitir el envío del formulario. | Selenium, JUnit | Validar que los campos obligatorios no queden vacíos. | Enviar formulario con campos vacíos y verificar mensaje de error. | Verificar que el sistema valide la obligatoriedad de los campos. | El sistema no debe permitir enviar el formulario si falta algún campo obligatorio.
3 | Flujo con Excepciones | Validar que el sistema maneje adecuadamente los errores y excepciones. | Selenium, TestNG | Validar que el sistema maneje los duplicados y los errores de entrada. | Probar con entradas duplicadas y datos erróneos. | Comprobar que el sistema devuelve un mensaje de error adecuado. | El sistema debe manejar correctamente las excepciones y errores.

## Casos de Prueba Manual
Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Coordinadora
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Creación de Solicitud de Recogida Válida | Validar que el sistema permite crear una solicitud de recogida con datos válidos. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Registro | Crear Solicitud de Recogida | Nombre, teléfono, dirección, fecha | La solicitud se crea correctamente y se muestra el número de solicitud. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos de test. | N/A | Ninguna | Éxito | Aprobado | 2024-11-18 | N/A
2 | Validación de Campos Obligatorios | Verificar que el sistema no permita crear una solicitud sin campos obligatorios. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Campos Obligatorios | Dejar vacío un campo obligatorio y enviar la solicitud. | El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El mensaje de error no aparece
3 | Validación de Formato en Teléfono | Verificar que el sistema valide correctamente el formato del teléfono. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Formato de Teléfono | Ingresar un número de teléfono con letras o menos de 10 dígitos. | El sistema muestra un mensaje de error indicando formato incorrecto en el teléfono. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 2 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El mensaje no es claro
4 | Detección de Solicitudes Duplicadas | Verificar que el sistema detecte solicitudes duplicadas. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Detección de Duplicados en Dirección o Teléfono | Ingresar la misma dirección o teléfono de una solicitud existente. | El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando duplicación de datos. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 3 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El sistema no detecta duplicados
5 | Validación de Dirección Fuera del Área | Verificar que el sistema impida crear una solicitud fuera del área de servicio. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Dirección Fuera del Área de Servicio | Ingresar una dirección fuera del área de servicio. | El sistema muestra un mensaje indicando que la dirección está fuera del área de servicio. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 2 | N/A | Pendiente | 2024-11-18 | N/A

## CP1
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Creación de Solicitud de Recogida Válida | Validar que el sistema permite crear una solicitud de recogida con datos válidos. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Registro | Crear Solicitud de Recogida | Nombre, teléfono, dirección, fecha | La solicitud se crea correctamente y se muestra el número de solicitud. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos de test. | N/A | Ninguna | Éxito | Aprobado | 2024-11-18 | Ninguna

## CP2
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
2 | Validación de Campos Obligatorios | Verificar que el sistema no permita crear una solicitud sin campos obligatorios. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Campos Obligatorios | Dejar vacío un campo obligatorio y enviar la solicitud. | El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El mensaje de error no aparece
Evidencias
CP

## CP3
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
3 | Validación de Formato en Teléfono | Verificar que el sistema valide correctamente el formato del teléfono. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Formato de Teléfono | Ingresar un número de teléfono con letras o menos de 10 dígitos. | El sistema muestra un mensaje de error indicando formato incorrecto en el teléfono. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 2 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El mensaje no es claro
Evidencias
CP

## CP4
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
4 | Detección de Solicitudes Duplicadas | Verificar que el sistema detecte solicitudes duplicadas. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Detección de Duplicados en Dirección o Teléfono | Ingresar la misma dirección o teléfono de una solicitud existente. | El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando duplicación de datos. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 3 | Error | Fallido | 2024-11-18 | El sistema no detecta duplicados
Evidencias
CP

## CP5
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
5 | Validación de Dirección Fuera del Área | Verificar que el sistema impida crear una solicitud fuera del área de servicio. | 2024-11-18 | Solicitudes de Recogida / Validación | Validación de Dirección Fuera del Área de Servicio | Ingresar una dirección fuera del área de servicio. | El sistema muestra un mensaje indicando que la dirección está fuera del área de servicio. | Navegador Web actualizado, base de datos con datos válidos. | N/A | Caso 1, Caso 2 |  | Pendiente | 2024-11-18 | Mensaje no es claro
Evidencias